## 4
[8 empty] | แบบ ปร. 4 | แผ่นที่ 1
บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา
ประมาณราคาค่าก่อสร้าง |  | โครงการปรับปรุงถนนสายโรงเรียนบ้านสำนักเนียน ถึงบ้านนายธีรศักดิ์ และสวนนายสมพร
ขนาดกว้าง 4 - 5 เมตรผิวจราจร 3 เมตร ระยะทาง 1,200 เมตร
สถานที่ก่อสร้าง |  | หมู่ที่ | 3 | ตำบลเขาน้อย อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
หน่วยงานดำเนินการ |  | องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย |  |  | ประมาณราคาโดย |  | นายกิตติภูมิพัจน์ ขุนธรรมรัตน์
เมื่อวันที่ |  | วันที่......23...เดือน....กรกฏาคม....พ.ศ.2550
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |  | ค่าแรงงาน |  | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน
1 | งานเกรดแต่งพื้นทางเดิม | 5400 | ตรม. | - | - | 2 | 10800 | 10800
2 | หินคลุก | 240 | ลบม. | 180 | 43200 | 150 | 36000 | 79200
3 | งานเกรดแต่งผิวจราจร บดอัดถนน | 3600 | ตรม. | - | - | 5 | 18000 | 18000
พร้อมราดน้ำ
4 | ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | 1 | ป้าย | 3000 | 3000 | - | - | 3000
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน | [7 empty] | 111000
| ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา |  |  |  | ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา |  |  | ผู้ตรวจสอบ
| (นายกิตติภูมิพัจน์ ขุนธรรมรัตน์) |  |  |  | (นายบัณฑิต ทานทน)
| ตำแหน่ง ช่างโยธา อบต.เขาน้อย |  |  |  | ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.เขาน้อย

## 5
แบบ ปร.5
สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประเภทงาน |  | งานทาง
เจ้าของ |  | อบต.เขาน้อย ส่วนโยธา
สถานที่ก่อสร้าง |  | หมู่ที่ 3 | ต.เขาน้อย อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
ประมาณราคา |  | ตามแบบ ปร.4 | จำนวน | 1 | แผ่น
ประมาณราคาโดย |  | นายกิตติภูมิพัจน์ ขุนธรรมรัตน์ |  | เมื่อวันที่ 23 | เดือน..กรกฏาคม..พ.ศ.2550
ลำดับ | รายการ | จำนวนเงิน(บาท) |  |  | หมายเหตุ
|  | รวมค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง
1 | ปรับปรุงถนนสายโรงเรียนบ้าน | 111000 | 1.3087 | 145265.7 | Factor F
| สำนักเนียน |  |  |  | -เงินล่วงหน้า ....0........%
-ดอกเบี้ยเงินกู้......8.....%
-เงินประกันผลงาน
หัก...............5................%
-รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง |  |  |  | 145265.7
-คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง |  |  |  | 145000
(ตัวอักษร) |  | หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน
ลงชื่อ ประมาณราคา |  |  | ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ
(นายบัณฑิต ทานทน) | (นายกิตติภูมิพัจน์ ขุนธรรมรัตน์) |  |  | (นายบัณฑิต ทานทน)
| ตำแหน่ง ช่างโยธา อบต. |  | ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.
เห็นชอบ
ลงชื่อ ปลัด อบต.
(นายสุเทพ สมทรัพย์)
อนุมัติ
ลงชื่อ นายก อบต.
(นายศุภโชค พัดฉิม)