## คลัง
แบบ ผด.1
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลำดับที่ | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหา | รายการ/จำนวน (หน่วย) | เงินงบประมาณ |  | เงินนอกงบประมาณ |  | วิธีจัดหา | กำหนดส่งมอบ (วัน) | หมายเหตุ
|  |  | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวนเงิน (บาท) | ประเภท | จำนวนเงิน (บาท)
1 | ต.ค. 51-ก.ย.52 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | งานบริหารงานคลัง | 5000 | - | 0 | ตกลงราคา | 5 วัน | ตามความจำเป็น
2 | ต.ค. 51-ก.ย.52 | รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์ | งานบริหารงานคลัง | 5000 | - | 0 | ตกลงราคา | 5 วัน | ตามความจำเป็น
3 | ต.ค. 51-ก.ย.52 | รายจ่ายค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | งานบริหารงานคลัง | 15000 | - | - | ตกลงราคา | 5 วัน | ตามความจำเป็น
4 | ต.ค. 51-ก.ย.52 | รายจ่ายค่าวัสดุสำนักงาน | งานบริหารงานคลัง | 5000 | - | 0 | ตกลงราคา | 5 วัน | ตามความจำเป็น
5 | พ.ย. 51-ธ.ค.51 | รายจ่ายค่าครุภัณฑ์ เพื่อจัดซื้อเก้าอี้พนักงาน | งานบริหารงานคลัง | 1200 | - | 0 | ตกลงราคา | 5 วัน | ตามแผนดำเนินงาน
ระดับ 1-2 จำนวน 3 ชุด
6 | พ.ย. 51-ธ.ค.51 | รายจ่ายค่าครุภัณฑ์ เพื่อจัดซื้อเครื่องพริ้นเตอร์ | งานบริหารงานคลัง | 3000 | - | - | ตกลงราคา | 5 วัน | ตามแผนดำเนินงาน
จำนวน 1 เครื่อง
7 | พ.ย. 51-ธ.ค.51 | รายจ่ายค่าครุภัณฑ์ เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ | งานบริหารงานคลัง | 22500 | - | - | ตกลงราคา | 5 วัน | ตามแผนดำเนินงาน
จำนวน 1 เครื่อง
|  |  |  | (ลงชื่อ) |  |  | หัวหน้าส่วนการคลัง
(นางลัดดาวัลย์ ศิริสมบัติ)

## โยธา
แบบ ผด.1
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลำดับที่ | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหา | รายการ/จำนวน (หน่วย) | เงินงบประมาณ |  | เงินนอกงบประมาณ |  | วิธีจัดหา | กำหนดส่งมอบ (วัน) | หมายเหตุ
|  |  | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวนเงิน (บาท) | ประเภท | จำนวนเงิน (บาท)
1 | ต.ค. 49-ก.ย.50 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | งานเคหะและชุมชน | 5000 | - | 0 | ตกลงราคา |  | ตามความจำเป็น
2 | ต.ค. 49-ก.ย.50 | รายจ่ายค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(เครื่องจักร) | งานเคหะและชุมชน | 20000 | - | 0 | ตกลงราคา |  | ตามความจำเป็น
3 | ต.ค. 49-ก.ย.50 | รายจ่ายค่าวัสดุโมษณาและเผยแพร่ | งานเคหะและชุมชน | 5000 | - | 0 | ตกลงราคา |  | ตามความจำเป็น
4 | ต.ค. 49-ก.ย.50 | รายจ่ายค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | งานเคหะและชุมชน | 2000 | - | 0 | ตกลงราคา |  | ตามความจำเป็น
สำหรับรถจักรยานยนต์
5 | ต.ค. 49-ก.ย.50 | รายจ่ายค่าวัสดุอะไหล่รถจักรยานยนต์ | งานเคหะและชุมชน | 5000 | - | 0 | ตกลงราคา |  | ตามความจำเป็น
6 | ต.ค. 49-ก.ย.50 | รายจ่ายค่าวัสดุสำนักงาน | งานเคหะและชุมชน | 5000 | - | 0 | ตกลงราคา |  | ตามความจำเป็น
7 | ต.ค. 49-ก.ย.50 | รายจ่ายค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | งานเคหะและชุมชน | 10000 | - | 0 | ตกลงราคา |  | ตามความจำเป็น
8 | ต.ค.49-มี.ค.50 | โครงการปรับปรุงถนนสายสามแยกถนน คสล. | งานเคหะและชุมชน |  | รายจ่ายค้างจ่าย | 63000 | ตกลงราคา |  | ตามบันทึกขออนุ-
|  | บ้านตลาดจันทร์ ถึงสวนนายจิต สุวรรณนุรักษ์ | [6 empty] | มัติเบิกตัดปี
หมู่ที่ 1
9 | ม.ค.50-เม.ย.50 | โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ถนนสาย รพช. | งานเคหะและชุมชน | 75000 | - | 0 | ตกลงราคา |  | รายละเอียดตามข้อ
|  | ถึงเขาลานจำ หมู่ที่ 6 | [6 empty] | บัญญัติฯ 2550
10 | มี.ค.50-มิ.ย.50 | โครงการบุกเบิกถนนสายสวนยางนางนรี | งานเคหะและชุมชน | 366000 | - | - | สอบราคา |  | รายละเอียดตามข้อ
|  | เพชรชู ถึงบ้านนางขอมและสวนนายสุภาพ | [6 empty] | บัญญัติฯ 2550
งามขำ หมู่ที่ 4
11 | มี.ค.50-มิ.ย.50 | โครงการบุกเบิกถนนสายสามแยกบ้านนาย | งานเคหะและชุมชน | 146000 |  |  | สอบราคา |  | รายละเอียดตามข้อ
|  | ประคอง ลาภมี ถึงบ้านนายธเนศ พงศ์กรพันธ์ | [6 empty] | บัญญัติฯ 2550
หมู่ที่ 6
12 | มี.ค.50-มิ.ย.50 | โครงการบุกเบิกถนนสายสามแยกบ้านนาย | งานเคหะและชุมชน | 215500 |  |  | สอบราคา |  | รายละเอียดตามข้อ
|  | นิคม พราหมณ์ทองหนุน ถึงเขาบันได | [6 empty] | บัญญัติฯ 2550
หมู่ที่ 2
13 | มี.ค.50-มิ.ย.50 | โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายสุเทพ | งานเคหะและชุมชน | 93000 |  |  | สอบราคา |  | รายละเอียดตามข้อ
|  | คล้ายทอง ถึงบ้านนายวิชาญ ใจห้าว | [6 empty] | บัญญัติฯ 2550
ตอนที่ 2 (หมู่ที่ 1)
14 | มี.ค.50-มิ.ย.50 | โครงการก่อสร้างศาลาวัฒนธรรมบ้านทุ่งขัน | งานเคหะและชุมชน | 80000 |  |  | สอบราคา |  | รายละเอียดตามข้อ
|  | หมาก หมู่ที่ 6 | [6 empty] | บัญญัติฯ 2550
15 | เม.ย.50-ก.ค.50 | โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหาร | งานเคหะและชุมชน | 2420000 |  |  | ประกวดราคา |  | รายละเอียดตามข้อ
|  | ส่วนตำบลเขาน้อย หมู่ที่ 4 | [6 empty] | บัญญัติฯ 2550
16 | พ.ค.50-ส.ค.50 | โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายสุธรรม | งานเคหะและชุมชน | 390500 |  |  | สอบราคา |  | รายละเอียดตามข้อ
|  | พัดมี ถึงคลองสะพาน หมู่ที่ 5 | [6 empty] | บัญญัติฯ 2550
17 | มิ.ย.50-ก.ย.50 | โครงการปรับปรุงถนนสายสามแยกบ้าน | งานเคหะและชุมชน | 536500 |  |  | สอบราคา |  | รายละเอียดตามข้อ
|  | นางวรรณนา เพชรนุ้ย ถึงบ้านนายสมพร | [6 empty] | บัญญัติฯ 2550
สำลีนิล และบ้านนายสุพจน์ สมวงศ์ หมู่ที่ 7
18 | มิ.ย.50-ก.ย.50 | โครงการก่อสร้างท่อน้ำล้นคลองห้วยนาว | งานเคหะและชุมชน | 221500 |  |  | สอบราคา |  | รายละเอียดตามข้อ
|  | หมู่ที่ 3 | [6 empty] | บัญญัติฯ 2550
|  |  |  | (ลงชื่อ) |  |  | หัวหน้าส่วนโยธา
(นายบัณฑิต ทานทน)

## สำนักปลัด
แบบ ผด.1
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลำดับที่ | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหา | รายการ/จำนวน (หน่วย) | เงินงบประมาณ |  | เงินนอกงบประมาณ |  | วิธีจัดหา | กำหนดส่งมอบ (วัน) | หมายเหตุ
|  |  | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวนเงิน (บาท) | ประเภท | จำนวนเงิน (บาท)
1 | ต.ค. 49-ก.ย.50 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | แผนงานบริหารทั่วไป | 5000 | - | 0 | ตกลงราคา |  | ตามความจำเป็น
2 | ต.ค. 49-ก.ย.50 | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | แผนงานบริหารทั่วไป | 5000 | - | 0 | ตกลงราคา |  | ตามความจำเป็น
3 | ต.ค. 49-ก.ย.50 | วัสดุสำนักงาน | แผนงานบริหารทั่วไป | 12000 | - | 0 | ตกลงราคา |  | ตามความจำเป็น
4 | ต.ค. 49-ก.ย.50 | วัสดุงานบ้านงานครัว | แผนงานบริหารทั่วไป | 2000 | - | 0 | ตกลงราคา |  | ตามความจำเป็น
5 | มี.ค. - พ.ค. 50 | ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน 3 ตู้ | แผนงานบริหารทั่วไป | 10800 | - | 0 | ตกลงราคา |  | ตามความจำเป็น
|  |  |  | (ลงชื่อ) |  |  | หัวหน้าส่วนการคลัง
(นางลัดดาวัลย์ ศิริสมบัติ)
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 (เพิ่มเติม)
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลำดับที่ | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหา | รายการ/จำนวน (หน่วย) | เงินงบประมาณ |  | เงินนอกงบประมาณ |  | วิธีจัดหา | กำหนดส่งมอบ (วัน) | หมายเหตุ
|  |  | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวนเงิน (บาท) | ประเภท | จำนวนเงิน (บาท)
1 | พ.ค. 51-ก.ค.51 | โครงการถมดินที่ทำการ อบต.แห่งใหม่ ม.4 | แผนงานบริหารทั่วไป | 245500 | - | - | สอบราคา |  | รายละเอียดตามบันทึก
การประชุมสภา สมัย
2 | พ.ค. 51-ก.ค.51 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าที่ทำการ อบต. | แผนงานบริหารทั่วไป | 287750.82 | - | - | สอบราคา |  | สามัญ สมัยที่ 2/2551
|  | แห่งใหม่ ม.4 | [6 empty] | ครั้งที่ 2/2551 ลว. 15
237895
|  |  |  | (ลงชื่อ) |  |  | ปลัด อบต.
(นายสุเทพ สมทรัพย์)

## อนุมัติ
|  | หน้า 9 |  |  |  | ผด.2
เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล |  | เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย |  | ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบเขาน้อย
บัดนี้เจ้าหน้าที่พัสดุได้รวบรวมเอกสาร แบบ ผด.1 |  |  |  | - พิจารณาแล้ว
จาก 3 ส่วนงานคือสำนักปลัด ส่วนการคลัง และส่วน |  |  |  | ( ) | อนุมัติ
โยธาและได้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ |  |  |  | ( ) | ไม่อนุมัติ เนื่องจาก..................
ตามแบบ ผด. 2 ประจำปีงบประมาณ 2552 แล้วเสร็จ |  |  |  |  | ...................................................
จึงเสนอมาเพื่อพิจารณาขออนุมัติแผนจากนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อยต่อไป
ลงชื่อ.............................................................. |  | ลงชื่อ ................................................................. |  | ลงชื่อ ..........................................................
| (นายอำพล ศรีสว่าง) |  | (นายสุเทพ สมทรัพย์) |  | (นายศุภโชค พัดฉิม)
ตำแหน่ง | เจ้าหน้าที่พัสดุ | ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล |  | ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

## ผด. 2
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลำดับที่ | ช่วงเวลา | รายการ/จำนวน (หน่วย) | หน่วยงาน | เงินงบประมาณ |  | เงินนอกงบประมาณ |  | วิธีจัดหา | กำหนดส่ง | หมายเหตุ
| ที่ต้องจัดหา |  | เจ้าของเงิน | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวน (บาท) | ประเภท | จำนวน (บาท) |  | มอบงาน (วัน)
1 | ต.ค.51-ก.ย.52 | โครงการอาหารกลางวัน/อาหารเสริม(นม) ศพด.และรร.ในเขต อบต. | สำนักปลัด | แผนงานการศึกษา | 1722069 |  |  | สอบราคา |  | ตามแผนดำเนินงาน
2 | ต.ค.51-ก.ย.52 | โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | สำนักปลัด | แผนงานการศึกษา | 114000 |  |  | สอบราคา | 5 วัน | ตามแผนดำเนินงาน
3 | ต.ค.51-ก.ย.52 | ค่าพาหนะศูนย์เด็กเล็ก จำนวน 4 ศูนย์ | สำนักปลัด | แผนงานการศึกษา | 1900 |  |  | ตกลงราคา | 1 วัน | ตามแผนดำเนินงาน
4 | ต.ค.51-ก.ย.52 | โครงการจัดประชุมประชาคม | สำนักปลัด | แผนงานสร้างความ | 10000 |  |  | ตกลงราคา | 5 วัน | ตามแผนดำเนินงาน
เข้มแข็งของชุมชน
5 | ต.ค.51-ก.ย.52 | จัดทำป้ายพื้นที่ตรวจยึด | สำนักปลัด | แผนงานสร้างความ | 5000 |  |  | ตกลงราคา | 5 วัน | ตามแผนดำเนินงาน
เข้มแข็งของชุมชน
6 | ต.ค.51-ก.ย.52 | ค่าใช้จ่ายในการให้ได้มาซึ่งบริการ(ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือฯลฯ) | สำนักปลัด | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 15000 |  |  | ตกลงราคา | 5 วัน | ตามแผนดำเนินงาน
7 | ต.ค.51-ก.ย.52 | รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน | สำนักปลัด | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 30000 |  |  | ตกลงราคา | 5 วัน | ตามแผนดำเนินงาน
8 | ต.ค.51-ก.ย.52 | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการรับรองและพิธีการ | สำนักปลัด | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 30000 |  |  | ตกลงราคา | 5 วัน | ตามแผนดำเนินงาน
9 | ต.ค.51-ก.ย.52 | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆซึ่งเป็นวันสำคัญของทางราชการ | สำนักปลัด | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 20000 |  |  | ตกลงราคา | 5 วัน | ตามแผนดำเนินงาน
10 | ต.ค.51-ก.ย.52 | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งหรือเลือกตั้งซ่อม ส.อบต. | สำนักปลัด | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 270000 |  |  | - | 5 วัน | ตามแผนดำเนินงาน
11 | ต.ค.51-ก.ย.52 | ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัลในการจัดงานกิจกรรมต่างๆที่มี | สำนักปลัด | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 5000 |  |  | ตกลงราคา | 5 วัน | ตามแผนดำเนินงาน
ความจำเป็นและความเหมาะสม
12 | ต.ค.51-ก.ย.52 | ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา | สำนักปลัด | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 5000 |  |  | ตกลงราคา | 5 วัน | ตามแผนดำเนินงาน
13 | ต.ค.51-ก.ย.52 | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน | สำนักปลัด | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 70000 |  |  | ตกลงราคา | 5 วัน | ตามแผนดำเนินงาน
14 | ต.ค.51-ก.ย.52 | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ | สำนักปลัด | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 20000 |  |  | ตกลงราคา | 5 วัน | ตามแผนดำเนินงาน
15 | ต.ค.51-ก.ย.52 | จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | สำนักปลัด | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 5000 |  |  | ตกลงราคา | 5 วัน | ตามแผนดำเนินงาน
16 | ต.ค.51-ก.ย.52 | จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว | สำนักปลัด | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 10000 |  |  | ตกลงราคา | 5 วัน | ตามแผนดำเนินงาน
17 | ต.ค.51-ก.ย.52 | จัดซื้อวัสดุบริโภค | สำนักปลัด | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 8000 |  |  | ตกลงราคา | 5 วัน | ตามแผนดำเนินงาน
18 | ต.ค.51-ก.ย.52 | จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง | สำนักปลัด | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 25000 |  |  | ตกลงราคา | 5 วัน | ตามแผนดำเนินงาน
19 | ต.ค.51-ก.ย.52 | จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถยนต์ | สำนักปลัด | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 120000 |  |  | - | 1 วัน | ตามแผนดำเนินงาน
20 | ต.ค.51-ก.ย.52 | โครงการซ่อมแซมและรักษาระบบอินเตอเน็ตตำบลและเครื่องคอมฯ | สำนักปลัด | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 10000 |  |  | ตกลงราคา | 5 วัน | ตามแผนดำเนินงาน
21 | ต.ค.51-ก.ย.52 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | ส่วนการคลัง | งานบริหารงานคลัง | 5000 |  |  | ตกลงราคา | 5 วัน | ตามความจำเป็น
22 | ต.ค.51-ก.ย.52 | รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์ | ส่วนการคลัง | งานบริหารงานคลัง | 5000 |  |  | ตกลงราคา | 5 วัน | ตามความจำเป็น
23 | ต.ค.51-ก.ย.52 | รายจ่ายค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | ส่วนการคลัง | งานบริหารงานคลัง | 15000 |  |  | ตกลงราคา | 5 วัน | ตามความจำเป็น
24 | ต.ค.51-ก.ย.52 | รายจ่ายค่าวัสดุสำนักงาน | ส่วนการคลัง | งานบริหารงานคลัง | 5000 |  |  | ตกลงราคา | 5 วัน | ตามความจำเป็น
25 | ต.ค.51-ก.ย.52 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ถ่ายแบบแปลน ถ่ายแบบพิมพ์เขียว | ส่วนโยธา | แผนงานเคหะและชุมชน | 5000 |  |  | ตกลงราคา | 5 วัน | ตามความจำเป็น
เข้าเล่มเอกสาร ค่าธรรมเนียม ค่าส่งเอกสาร
26 | ต.ค.51-ก.ย.52 | รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | ส่วนโยธา | แผนงานเคหะและชุมชน | 20000 |  |  | ตกลงราคา | 5 วัน | ตามความจำเป็น
27 | ต.ค.51-ก.ย.52 | ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเครื่องจักร | ส่วนโยธา | แผนงานเคหะและชุมชน | 200000 |  |  | - | 1 วัน | ตามความจำเป็น
28 | ต.ค.51-ก.ย.52 | ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นมอเตอร์ไซด์ | ส่วนโยธา | แผนงานเคหะและชุมชน | 5000 |  |  | ตกลงราคา | 1 วัน | ตามความจำเป็น
29 | ต.ค.51-ก.ย.52 | ค่าวัสดุอะไหล่รถจักรยานยนต์ | ส่วนโยธา | แผนงานเคหะและชุมชน | 5000 |  |  | ตกลงราคา | 1 วัน | ตามความจำเป็น
30 | ต.ค.51-ก.ย.52 | ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | ส่วนโยธา | แผนงานเคหะและชุมชน | 10000 |  |  | ตกลงราคา | 5 วัน | ตามความจำเป็น
31 | ต.ค.51-ก.ย.52 | ค่าวัสดุสำนักงาน | ส่วนโยธา | แผนงานเคหะและชุมชน | 30000 |  |  | ตกลงราคา | 5 วัน | ตามความจำเป็น
32 | พ.ย.51-มี.ค.52 | โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ | สำนักปลัด | แผนงานการศึกษา | 30000 |  |  | ตกลงราคา | 5 วัน | ตามแผนดำเนินงาน
33 | พ.ย.51-ธ.ค.51 | จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้ไม้เก็บหนังสือ | สำนักปลัด | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 4000 |  |  | ตกลงราคา | 5 วัน | ตามแผนดำเนินงาน
34 | พ.ย.51-ธ.ค.51 | ซื้อโพเดียม | สำนักปลัด | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 10000 |  |  | ตกลงราคา | 5 วัน | ตามแผนดำเนินงาน
35 | พ.ย.51-ธ.ค.51 | ซื้อโต๊ะทำงานระดับ 3-6 | สำนักปลัด | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 16000 |  |  | ตกลงราคา | 5 วัน | ตามแผนดำเนินงาน
36 | พ.ย.51-ธ.ค.51 | ซื้อเก้าอี้พนักงานระดับ 1-2 จำนวน 3 ชุด | สำนักปลัด | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 1200 |  |  | ตกลงราคา | 5 วัน | ตามแผนดำเนินงาน
37 | พ.ย.51-ธ.ค.51 | จัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์พ่วงสำนักงาน อบต.เขาน้อย | สำนักปลัด | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 22500 |  |  | ตกลงราคา | 5 วัน | ตามแผนดำเนินงาน
38 | พ.ย.51-ธ.ค.51 | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาพร้อมอุปกรณ์สำนักงาน อบต.เขาน้อย | สำนักปลัด | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 37500 |  |  | ตกลงราคา | 5 วัน | ตามแผนดำเนินงาน
39 | พ.ย.51-ธ.ค.51 | จัดซื้อเครื่องเสียงและไมโครโฟน | สำนักปลัด | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 99000 |  |  | ตกลงราคา | 5 วัน | ตามแผนดำเนินงาน
40 | พ.ย.51-ธ.ค.51 | จัดซื้อโปรเจคเตอร์พร้อมจอภาพ | สำนักปลัด | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 35500 |  |  | ตกลงราคา | 5 วัน | ตามแผนดำเนินงาน
41 | พ.ย.51-ธ.ค.51 | จัดซื้อเครื่องพริ้นเตอร์สี จำนวน 3 เครื่อง | สำนักปลัด | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 10500 |  |  | ตกลงราคา | 5 วัน | ตามแผนดำเนินงาน
42 | พ.ย.51-ธ.ค.51 | โครงการก่อสร้างซุ้มประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร อบต. | สำนักปลัด | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 25000 |  |  | ตกลงราคา | 30 วัน | ตามแผนดำเนินงาน
43 | พ.ย.51-ธ.ค.51 | โครงการจ้างเหมาตัดหญ้าไหล่ทางสายชายทะเล-จอมพิบูลย์-เขาใหญ่ | สำนักปลัด | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 75000 |  |  | ตกลงราคา | 15 วัน | ตามแผนดำเนินงาน
44 | พ.ย.51-ธ.ค.51 | รายจ่ายค่าครุภัณฑ์ เพื่อจัดซื้อเก้าอี้พนักงาน ระดับ 1-2 จำนวน 3 ชุด | ส่วนการคลัง | งานบริหารงานคลัง | 1200 |  |  | ตกลงราคา | 5 วัน | ตามแผนดำเนินงาน
45 | พ.ย.51-ธ.ค.51 | รายจ่ายค่าครุภัณฑ์ เพื่อจัดซื้อเครื่องพริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง | ส่วนการคลัง | งานบริหารงานคลัง | 3000 |  |  | ตกลงราคา | 5 วัน | ตามแผนดำเนินงาน
46 | พ.ย.51-ธ.ค.51 | รายจ่ายค่าครุภัณฑ์ เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง | ส่วนการคลัง | งานบริหารงานคลัง | 22500 |  |  | ตกลงราคา | 5 วัน | ตามแผนดำเนินงาน
47 | 1952-12-01 | โครงการก่อสร้างเสาธง ศพด.บ้านทุ่งขันหมาก | สำนักปลัด | แผนงานการศึกษา | 10000 |  |  | ตกลงราคา | 30 วัน | ตามแผนดำเนินงาน
48 | ธ.ค.51-ม.ค.52 | โครงการหมู่บ้านปลอดอุบัติเหตุ | สำนักปลัด | แผนงานสร้างความ | 10000 |  |  | ตกลงราคา | 5 วัน | ตามแผนดำเนินงาน
เข้มแข็งของชุมชน
49 | ธ.ค.51-ม.ค.52 | โครงการเขาน้อยปลอดโรคติดต่อ | สำนักปลัด | แผนงานสาธารณสุข | 20000 |  |  | ตกลงราคา | 5 วัน | ตามแผนดำเนินงาน
50 | ธ.ค.51-ม.ค.52 | โครงการวันเด็ก | สำนักปลัด | แผนงานศาสนาวัฒนธรรม | 40000 |  |  | ตกลงราคา | 5 วัน | ตามแผนดำเนินงาน
และนันทนาการ
51 | ธ.ค.51-ก.พ.52 | ค่าจัดเก็บข้อมูล จปฐ. | สำนักปลัด | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 25000 |  |  | ตกลงราคา | 15 วัน | ตามแผนดำเนินงาน
52 | ธ.ค.51-ม.ค.52 | โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล | สำนักปลัด | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 40000 |  |  | ตกลงราคา | 5 วัน | ตามแผนดำเนินงาน
53 | ธ.ค.51-มี.ค.52 | โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว | สำนักปลัด | แผนงานศาสนาวัฒนธรรม | 20000 |  |  | ตกลงราคา | 30 วัน | ตามแผนดำเนินงาน
และนันทนาการ
54 | ธ.ค.51-ม.ค.51 | จัดซื้อวัสดุการเกษตร | สำนักปลัด | แผนงานการเกษตร | 15000 |  |  | ตกลงราคา | 5 วัน | ตามแผนดำเนินงาน
55 | ธ.ค.51-มี.ค.52 | โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวตำบลเขาน้อย การจัด | สำนักปลัด | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 20000 |  |  | ตกลงราคา | 5 วัน | ตามแผนดำเนินงาน
เก็บภาษี
56 | ธ.ค.51-ก.พ.52 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางถนนสายวงแหวนบ้านทุ่งคายาง ม.5 | ส่วนโยธา | แผนงานเคหะและชุมชน | 521500 |  |  | สอบราคา | 60 วัน | ตามข้อบัญญัติ 52
57 | ม.ค.52-ก.พ.52 | โครงการทัศนศึกษาฝึกอบรม/ดูงานนอกสถานที่ของคณะผู้บริหาร | สำนักปลัด | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 200000 |  |  |  |  | ตามแผนดำเนินงาน
สมาชิกสภา ผู้นำชุมชนและ จนท.อบต.เขาน้อย
58 | ม.ค.52-เม.ย.52 | โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์บ้านตลาดจันทร์ ม.1 | ส่วนโยธา | แผนงานเคหะและชุมชน | 102500 |  |  | สอบราคา | 60 วัน | ตามข้อบัญญัติ 52
59 | ม.ค.52-เม.ย.52 | โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์บ้านเขาใหญ่ ม.5 | ส่วนโยธา | แผนงานเคหะและชุมชน | 102500 |  |  | สอบราคา | 60 วัน | ตามข้อบัญญัติ 52
60 | ม.ค.52-เม.ย.52 | โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์บ้านยอดน้ำ ม.7 | ส่วนโยธา | แผนงานเคหะและชุมชน | 102500 |  |  | สอบราคา | 60 วัน | ตามข้อบัญญัติ 52
61 | ก.พ.52-มี.ค.52 | จัดซื้อเครื่องเสียงและอุปกรณ์พ่วง | สำนักปลัด | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 103000 |  |  | สอบราคา | 30 วัน | ตามข้อบัญญัติ 52
62 | ก.พ.52-เม.ย.52 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวัดเขาน้อยและห้วยนาเส้น ม.1 | ส่วนโยธา | แผนงานเคหะและชุมชน | 439000 |  |  | สอบราคา | 60 วัน | ตามข้อบัญญัติ 52
63 | ก.พ.52-เม.ย.52 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางเชื้อ ม.2 ถึงวัดเขาน้อย ม.1 | ส่วนโยธา | แผนงานเคหะและชุมชน | 444500 |  |  | สอบราคา | 60 วัน | ตามข้อบัญญัติ 52
(ตอนที่ 5)
64 | ก.พ.52-เม.ย.52 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายบำรุงถึงถนน รพช.(ตอนที่ 2) | ส่วนโยธา | แผนงานเคหะและชุมชน | 229000 |  |  | สอบราคา | 60 วัน | ตามข้อบัญญัติ 52
ม.6
65 | ก.พ.52-เม.ย.52 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านตลาดจันทร์ ถึงถนน รพช.(ตอนที่ 2) | ส่วนโยธา | แผนงานเคหะและชุมชน | 185500 |  |  | สอบราคา | 60 วัน | ตามข้อบัญญัติ 52
(ตอนที่ 2) ม.6
66 | 1952-03-01 | โครงการวันบัรฑิตน้อย | สำนักปลัด | แผนงานศาสนาวัฒนธรรม | 30000 |  |  | ตกลงราคา | 5 วัน | ตามแผนดำเนินงาน
และนันทนาการ
67 | 1952-03-01 | โครงการอบรมผู้ดูแลคนพิการ | สำนักปลัด | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 15000 |  |  | ตกลงราคา | 5 วัน | ตามแผนดำเนินงาน
68 | มี.ค.52-เม.ย.52 | โครงการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ | สำนักปลัด | แผนงานศาสนาวัฒนธรรม | 25000 |  |  | ตกลงราคา | 5 วัน | ตามแผนดำเนินงาน
และนันทนาการ
69 | มี.ค.52-เม.ย.52 | ซื้อวัสดุกีฬาให้หมู่บ้าน 7 หมู่บ้าน | สำนักปลัด | แผนงานศาสนาวัฒนธรรม | 35000 |  |  | ตกลงราคา | 5 วัน | ตามแผนดำเนินงาน
และนันทนาการ
70 | มี.ค.52-พ.ค.52 | โครงการบุกเบิกถนนสายสวนปาล์มถึงสวนนายท่วง พัดมี ม.2 | ส่วนโยธา | แผนงานเคหะและชุมชน | 273500 |  |  | สอบราคา | 60 วัน | ตามข้อบัญญัติ 52
71 | มี.ค.52-พ.ค.52 | โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายห้องยาวถึงไร่นายนกเล็ก ม.3 | ส่วนโยธา | แผนงานเคหะและชุมชน | 118500 |  |  | สอบราคา | 60 วัน | ตามข้อบัญญัติ 52
72 | มี.ค.52-พ.ค.52 | โครงการปรับปรุงถนนสายโรงเรียนบ้านสำนักเนียนถึงน้ำตกไผ่ตง ม.3 | ส่วนโยธา | แผนงานเคหะและชุมชน | 101000 |  |  | สอบราคา | 60 วัน | ตามข้อบัญญัติ 52
73 | มี.ค.52-พ.ค.52 | โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายอารมณ์ถึงบ้านนางสุนีย์และไร่นาย | ส่วนโยธา | แผนงานเคหะและชุมชน | 186500 |  |  | สอบราคา | 60 วัน | ตามข้อบัญญัติ 52
อนุชิต ม.3
74 | มี.ค.52-พ.ค.52 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางแต้วถึงบ้านนายจตุพร ม.4 | ส่วนโยธา | แผนงานเคหะและชุมชน | 537500 |  |  | สอบราคา | 60 วัน | ตามข้อบัญญัติ 52
75 | มี.ค.52-พ.ค.52 | โครงการบุกเบิกถนนสายซอยสายลมถึงถ้ำหมี ม.6 | ส่วนโยธา | แผนงานเคหะและชุมชน | 260000 |  |  | สอบราคา | 60 วัน | ตามข้อบัญญัติ 52
76 | มี.ค.52-พ.ค.52 | โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายเจริญ พัฒปานถึงบ้านนายเส้ง ม.7 | ส่วนโยธา | แผนงานเคหะและชุมชน | 95500 |  |  | สอบราคา | 60 วัน | ตามข้อบัญญัติ 52
77 | มี.ค.52-เม.ย.52 | โครงการขยายระบบประปาบ้านยาน ม.4 | ส่วนโยธา | แผนงานเคหะและชุมชน | 91000 |  |  | ตกลงราคา | 60 วัน | ตามข้อบัญญัติ 52
78 | 1952-04-01 | โครงการประเพณีวันสงกรานต์ | สำนักปลัด | แผนงานศาสนาวัฒนธรรม | 40000 |  |  | ตกลงราคา | 5 วัน | ตามแผนดำเนินงาน
และนันทนาการ
79 | เม.ย.52-มิ.ย.52 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางสมบูรณ์ถึงบ้านนายวันรัตน์ | ส่วนโยธา | แผนงานเคหะและชุมชน | 537500 |  |  | สอบราคา | 60 วัน | ตามข้อบัญญัติ 52
เกลี้ยงขำ ม.7
80 | 1952-05-01 | โครงการเขาน้อยเกมส์ | สำนักปลัด | แผนงานศาสนาวัฒนธรรม | 140000 |  |  |  | 5 วัน | ตามแผนดำเนินงาน
และนันทนาการ
81 | พ.ค.52-มิ.ย.52 | โครงการกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ |  | แผนงานศาสนาวัฒนธรรม | 30000 |  |  | ตกลงราคา | 5 วัน | ตามแผนดำเนินงาน
และนันทนาการ
82 | พ.ค.52-มิ.ย.52 | โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม | สำนักปลัด | แผนงานศาสนาวัฒนธรรม | 30000 |  |  | ตกลงราคา | 5 วัน | ตามแผนดำเนินงาน
และนันทนาการ
83 | 1952-06-01 | โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด | สำนักปลัด | แผนงานสร้างความเข้ม | 15000 |  |  | ตกลงราคา | 5 วัน | ตามแผนดำเนินงาน
แข็งของชุมชน
84 | มิ.ย.52-ส.ค.52 | ค่าจัดเก็บข้อมูลแบบสอบถามการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | สำนักปลัด | แผนงานบริหารทั่วไป | 25000 |  |  | ตกลงราคา | 15 วัน | ตามแผนดำเนินงาน
85 | ก.ค.52-ส.ค.52 | โครงการศูนย์ครอบครัวชุนชนตำบลเขาน้อย | สำนักปลัด | แผนงานสร้างความเข้ม | 10000 |  |  | ตกลงราคา | 5 วัน | ตามแผนดำเนินงาน
แข็งของชุมชน
86 | 1952-07-01 | โครงการฝึกอบรมเพิ่มเติม/ทบทวน อปพร. | สำนักปลัด | แผนงานการรักษาความ | 30000 |  |  | ตกลงราคา | 5 วัน | ตามแผนดำเนินงาน
สงบภายใน
87 | 1952-09-01 | โครงการวันชักพระ | สำนักปลัด | แผนงานศาสนาวัฒนธรรม | 50000 |  |  | ตกลงราคา | 5 วัน | ตามแผนดำเนินงาน
และนันทนาการ

## ผด.5
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ลำดับตามแผนการจัดหา | วิธีการจัดหา | ส่งประกาศอย่างช้า | กำหนดยื่นซอง | ทำสัญญาภายใน | กำหนดส่งมอบ | เบิกเงินงวดสุดท้าย | หมายเหตุ
|  | (ผด.2) |  | ภายใน | ภายใน |  | ภายใน (วัน) | ภายใน
1 | ซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน | 32 | สอบราคา | 1950-06-01 | 1950-06-20 | 1950-07-24 | 60 วัน | 1950-09-28
ในวงเงิน 669,000 บาท
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ลำดับตามแผนการจัดหา | วิธีการจัดหา | ส่งประกาศอย่างช้า | กำหนดยื่นซอง | ทำสัญญาภายใน | กำหนดส่งมอบ | เบิกเงินงวดสุดท้าย | หมายเหตุ
|  | (ผด.2) |  | ภายใน | ภายใน |  | ภายใน (วัน) | ภายใน
1 | จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบรวมระบบผลิตอยู่ | 47 | ประกวดราคา | 237714 | 237744 | 237771 | 180 วัน | 237949 | เงินอุดหนุน
ในชุดเดียวกัน แบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2
(บ้านเหนือทุ่ง) จำนวน 1 โครงการ ในวงเงิน
2,600,000 บาท
2 | จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบรวมระบบผลิตอยู่ | 48 | ประกวดราคา | 237714 | 237744 | 237771 | 180 วัน | 237950 | เงินอุดหนุน
ในชุดเดียวกัน แบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5
(บ้านเขาใหญ่) จำนวน 1 โครงการ ในวงเงิน
2,600,000 บาท

## ผด. 6
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช งวดที่ 2 (เมษายน - กันยายน)
ข้อมูล ณ วันที่......24...ตุลาคม.....2550..................................
ลำดับ | รายการ/จำนวน | ส่งประกาศ | ยื่นซอง | สัญญา |  |  | วงเงินตามสัญญา | เบิกเงินงวดสุดท้าย | มีเงินเหลือ | สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการ
ที่ | วงเงิน | วันที่ | วันที่ | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | จำนวน (บาท) | วันที่ | จำนวน (บาท) | ได้ตามแผน
1 | ซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด | 1950-06-01 | 1950-06-20 | 5/50 | 1950-07-24 | 1950-09-22 | 669000 | 1950-09-28 | 91000 | รอการอนุมัติเงิน
1 ตัน จำนวน 1 คัน ในวงเงิน
669,000 บาท

## ประกาศใช้แผน
บันทึกข้อความ
ที่ นศ.83102/พิเศษ |  | วันที่ 13 พฤศจิกายน 2551
เรื่อง ขออนุมัติแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
1. เรื่องเดิม
ตามที่เจ้าหน้าที่พัสดุได้รวบรวมแผนการจัดหาพัสดุ ผด.1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 จาก 3 ส่วนงาน คือ
สำนักปลัด ส่วนการคลัง ส่วนโยธา และได้จัดทำแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 เพื่อให้
สอดคล้องกับมติ ครม.และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 ข้อ 10 ทวิ วรรค 3 และเพื่อเป็น
เครื่องมือของผู้บริหารผู้ปฏิบัติงาน และผู้ตรวจสอบในการบริหารงาน การปฏิบัติงาน และการตรวจสอบการดำเนิน
งานเกี่ยวกับการพัสดุ
2. ข้อกฎหมาย
2.1 มติ ครม.เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2536
2.2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2538 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2544
3. เพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ต่อไป
(ลงชื่อ)...................................................เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายอำพล ศรีสว่าง)
(ลงชื่อ)...................................................ปลัด อบต.
(นายสุเทพ สมทรัพย์)
ความเห็นนายก อบต.
( ) อนุมัติ
( ) ไม่อนุมัติ
(ลงชื่อ)...................................................นายก อบต.
(นายศุภโชค พัดฉิม)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
ดัวยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดทำแผนการ
จัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 เพื่อให้สอดคล้องกับมติ ครม. และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 ข้อ 10 ทวิ วรรค 3 เพื่อเป็นเครื่องมือของผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ตรวจสอบใน
การบริหารงาน การปฏิบัติงาน และการตรวจสอบการดำเนินงานเกี่ยวกับการพัสดุ
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2551
(นายศุภโชค พัดฉิม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย